## Resumen
Plan de evaluación ISO/IEC 25010 — Prototipo Aduana Los Libertadores
Evaluación preliminar generada desde ZIP entregado · Fecha: 2026-06-20
Sistema | Sistema de Gestión de Control Aduanero Fronterizo Los Libertadores |  | Versión evaluada | v1.0
Origen | Código Figma exportado en ZIP |  | Resultado general | Aprobado con observaciones
Build | Sí |  | Audit | 2 vulnerabilidades altas
Archivos fuente | 79 |  | Pantallas | 10
Métrica | Valor | Estado | Cantidad
Total pruebas | 62 | Aprobado | 33
Aprobadas | 33 | Observado | 22
Observadas | 22 | Pendiente | 5
Pendientes | 5
Cumplimiento aprobado | 53.23%
Métrica técnica | Resultado
Archivos fuente revisados | 79
Archivos TSX | 64
Pantallas detectadas | 10
Inputs HTML detectados | 5
Labels visuales detectados | 7
Labels asociados htmlFor | 1
Botones detectados | 64
Elementos div/span con onClick | 3
aria-label detectados | 5
Modales role=dialog | 0
Uso de Math.random | 2
Media queries propias | 0
Build exitoso | Sí
Bundle JS principal | No detectado
Warnings build | Chunk >500k
Vulnerabilidades npm audit | 2
Vulnerabilidades altas | 2
Lock file incluido en ZIP original | No
Scripts npm | build: vite build, dev: vite

## ISO25010
Modelo ISO/IEC 25010 aplicado al prototipo
Características, método y criterio de aceptación
ID | Característica | Objetivo de evaluación | Método | Criterio de aceptación | Prioridad
ISO-01 | Adecuación funcional | Verificar que el prototipo cubre CU-01 a CU-06 y RF09/RF10. | Revisión estática + prueba manual de navegación | ≥ 90% de casos funcionales aprobados | Alta
ISO-02 | Eficiencia de desempeño | Validar compilación, peso de bundle y carga local. | npm run build + Lighthouse | Build OK, Performance ≥80, sin bloqueos críticos | Media
ISO-03 | Compatibilidad | Verificar visualización en navegadores y resoluciones. | Prueba Chrome/Firefox/Edge + responsive | Sin cortes críticos en desktop/tablet/móvil | Media
ISO-04 | Usabilidad / interacción | Evaluar claridad, navegación, formularios y mensajes. | Checklist manual + recorrido por roles | El usuario entiende el flujo sin instrucciones externas | Alta
ISO-05 | Fiabilidad | Validar estabilidad frente a navegación repetida, errores y modales. | Prueba manual + revisión de consola | 0 errores críticos, estados consistentes | Media
ISO-06 | Seguridad | Revisar separación por roles, credenciales demo, rutas y dependencias. | Revisión de código + npm audit | Sin acceso incoherente a módulos ni vulnerabilidades altas | Alta
ISO-07 | Mantenibilidad | Revisar estructura, componentes, estilos, scripts y documentación. | Revisión de código | Componentes reutilizables, README suficiente, scripts de calidad | Media
ISO-08 | Portabilidad | Validar instalación y ejecución en otro ambiente. | npm install + npm run dev/build | Instalación reproducible y sin rutas locales absolutas | Media

## Casos_Prueba
Matriz de casos de prueba y ejecución preliminar
Estados: Aprobado / Observado / Pendiente
ID | Módulo | Característica ISO | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado | Estado | Evidencia/Fuente | Observación / Corrección v1.1
PF-01 | Home | Adecuación funcional | Acceso a página principal | Abrir prototipo | Muestra portada institucional del sistema | Aprobado | HomePage.tsx | Cumple con hero, descripción, datos del Paso Los Libertadores y navegación inicial.
PF-02 | Home/Login | Adecuación funcional | Navegar a inicio de sesión | Presionar 'Iniciar sesión' | Se abre pantalla de login | Aprobado | HomePage.tsx + App.tsx | Botón navega a 'login'.
PF-03 | Login | Seguridad / funcionalidad | Login Operador Aduanero | Ingresar operador@aduanachile.cl / 12345 | Abre Dashboard Operador | Aprobado | LoginPage.tsx + types.ts | Credenciales demo y rol operador implementados.
PF-04 | Login | Seguridad / funcionalidad | Login Supervisor Aduanero | Ingresar supervisor@aduanachile.cl / 12345 | Abre Dashboard Supervisor | Aprobado | LoginPage.tsx + types.ts | Credenciales demo y rol supervisor implementados.
PF-05 | Login | Seguridad / funcionalidad | Login Administrador | Ingresar administrador@aduanachile.cl / 12345 | Abre Dashboard Administrador | Aprobado | LoginPage.tsx + types.ts | Clave 12345 usada por consistencia.
PF-06 | Login | Usabilidad / seguridad | Credenciales inválidas | Ingresar correo/clave incorrectos | Mensaje de error claro | Aprobado | LoginPage.tsx | Mensaje visual: 'Credenciales inválidas'.
PF-07 | Operador | Adecuación funcional | Dashboard Operador | Ingresar como operador | Muestra expedientes, documentos, vehículos, alertas y validaciones | Aprobado | OperadorDashboard.tsx | Módulos clave presentes.
PF-08 | Expediente | Adecuación funcional | Crear/consultar expediente CU-02 | Dashboard operador → Nuevo expediente | Formulario de expediente visible | Aprobado | NuevoExpediente.tsx | Wizard paso 1 implementado.
PF-09 | Expediente | Adecuación funcional | Registrar datos de viajero | Completar datos del formulario | Permite avanzar a decisión de menor | Aprobado | NuevoExpediente.tsx | Datos demo precargados.
PF-10 | Menor | Adecuación funcional | Validar menor de edad CU-03 | Marcar viajero menor | Se muestra validación documental | Aprobado | NuevoExpediente.tsx | Flujo condicional implementado.
PF-11 | Menor/alertas | Adecuación funcional | Falta documentación de menor | Presionar 'Falta documentación' | Genera alerta RF09 | Aprobado | NuevoExpediente.tsx | Modal de alerta RF09 implementado.
PF-12 | Vehículo | Adecuación funcional | Registrar vehículo CU-04 | Marcar que viaja con vehículo | Se muestra formulario vehicular | Aprobado | NuevoExpediente.tsx | Formulario vehicular implementado.
PF-13 | Vehículo/alertas | Adecuación funcional | Datos inconsistentes de vehículo | Presionar 'Datos inconsistentes' | Genera alerta RF09 | Aprobado | NuevoExpediente.tsx | Alerta CU-04 implementada.
PF-14 | Validaciones externas | Fiabilidad / funcionalidad | Consultar SAG | Simular consulta SAG | Debe mostrar resultado controlado | Observado | NuevoExpediente.tsx | La simulación usa Math.random; conviene resultado determinístico para pruebas.
PF-15 | Validaciones externas | Fiabilidad / funcionalidad | Consultar PDI | Simular consulta PDI | Debe mostrar resultado controlado | Observado | NuevoExpediente.tsx | Mismo hallazgo: resultado aleatorio dificulta repetir evidencia.
PF-16 | Validaciones externas | Fiabilidad / funcionalidad | Consultar Aduana Limítrofe | Simular consulta externa | Debe mostrar resultado controlado | Observado | NuevoExpediente.tsx | Mismo hallazgo: resultado aleatorio dificulta repetir evidencia.
PF-17 | Alertas | Adecuación funcional | Listar alertas RF09 | Abrir módulo Alertas | Muestra tabla con filtros y detalle | Aprobado | Alertas.tsx | RF09 representado con estados y filtros.
PF-18 | Alertas | Adecuación funcional | Resolver alerta | Abrir alerta → Marcar como resuelta | Estado cambia a resuelta | Aprobado | Alertas.tsx | Actualización de estado implementada en memoria.
PF-19 | Alertas | Adecuación funcional | Derivar alerta | Abrir alerta → Derivar | Estado cambia a derivada | Aprobado | Alertas.tsx | Derivación implementada.
PF-20 | Expediente | Adecuación funcional | Cerrar atención | Resolver alertas y cerrar | Muestra resumen final | Aprobado | NuevoExpediente.tsx | Cierre disponible cuando no quedan alertas abiertas.
PF-21 | Reportes | Adecuación funcional | Visualizar CU-06 | Abrir Reportes | Muestra filtros, gráficos y tabla | Aprobado | Reportes.tsx | Reportes implementado con Recharts.
PF-22 | Reportes | Adecuación funcional | Exportar reporte PDF/Excel | Presionar botones Exportar PDF/Excel/Descargar | Debe generar descarga o feedback visible | Observado | Reportes.tsx | Botones no tienen onClick ni feedback simulado.
PF-23 | Sesión | Seguridad | Cerrar sesión | Presionar cerrar sesión | Vuelve al login | Aprobado | App.tsx + Header/Sidebar | Logout limpia usuario y navega a login.
PR-OP-01 | Roles | Seguridad | Permisos visuales Operador | Login operador | Menú operador sin usuarios/roles/admin | Aprobado | Sidebar.tsx | Sidebar define ítems específicos por rol.
PR-SUP-01 | Roles | Seguridad | Permisos visuales Supervisor | Login supervisor | Menú con alertas, revisión, expedientes, reportes | Aprobado | Sidebar.tsx | Sidebar supervisor cumple alcance.
PR-ADM-01 | Roles | Seguridad | Permisos visuales Administrador | Login administrador | Menú con usuarios, roles, integraciones, auditoría, reportes | Aprobado | Sidebar.tsx + AdminDashboard.tsx | Módulos admin presentes.
PR-SEC-01 | Roles | Seguridad | Acceso sin usuario a sistemas externos | Home → Ver sistemas externos sin login | No debe mostrar navegación interna de administrador | Observado | HomePage.tsx + Sidebar.tsx | Cuando currentUser es null, Sidebar cae por defecto en ADMIN_ITEMS. Corregir vista pública o forzar login.
PR-SEC-02 | Roles | Seguridad | Protección de pantallas internas | Intentar navegar a pantalla interna sin sesión | Debe redirigir a login o mostrar vista pública limitada | Observado | App.tsx | No hay guard explícito de sesión para pantallas internas.
PU-01 | Usabilidad | Usabilidad / interacción | Claridad de la home | Revisar home | El propósito del sistema es claro | Aprobado | HomePage.tsx | Texto e información contextual adecuados.
PU-02 | Usabilidad | Usabilidad / interacción | Consistencia visual Gobierno Chile | Revisar paleta y componentes | Colores institucionales coherentes | Aprobado | types.ts | Paleta C incluye primary, secondary, tertiary, accent, neutral.
PU-03 | Usabilidad | Usabilidad / interacción | Breadcrumbs navegables | Presionar breadcrumbs intermedios | Deben navegar a su página | Observado | Header.tsx | El cursor cambia, pero no existe onClick para crumb.page.
PU-04 | Usabilidad | Usabilidad / interacción | Footer con enlaces | Presionar enlaces del footer | Deben navegar o mostrar feedback | Observado | Footer.tsx | Enlaces son spans sin acción real.
PU-05 | Usabilidad | Usabilidad / interacción | Feedback en acciones críticas | Resolver/derivar alertas, exportar, consultar | Debe mostrar confirmación visible | Observado | Alertas.tsx + Reportes.tsx | Algunas acciones cambian estado, pero no hay toast/resumen de confirmación; export no hace nada.
PU-06 | Accesibilidad | Usabilidad / accesibilidad | Labels asociados a inputs | Revisar campos de formularios | label debe usar htmlFor asociado a id | Observado | LoginPage.tsx + NuevoExpediente.tsx | Labels son visuales; asociación semántica incompleta.
PU-07 | Accesibilidad | Usabilidad / accesibilidad | Botones solo ícono | Revisar campana, cerrar modal, mostrar clave | Deben tener aria-label/title claro | Observado | Header.tsx, Alertas.tsx, LoginPage.tsx | Algunos tienen title, otros no tienen aria-label.
PU-08 | Accesibilidad | Usabilidad / accesibilidad | Modales accesibles | Abrir alerta/modal | Debe tener role=dialog, aria-modal y manejo de foco | Observado | Alertas.tsx + NuevoExpediente.tsx | No se detecta role=dialog ni gestión de foco.
PU-09 | Accesibilidad | Usabilidad / accesibilidad | Navegación con teclado | Recorrer login y credenciales demo con Tab | Elementos clickeables deben ser foco accesibles | Observado | LoginPage.tsx + Header.tsx | Credenciales demo usan div onClick; marca/logo usa div onClick.
PU-10 | Accesibilidad | Usabilidad / accesibilidad | Contraste de color | Revisar Lighthouse/axe | Sin errores críticos de contraste | Pendiente | Requiere navegador/Lighthouse | No ejecutado en esta revisión; debe medirse como evidencia EV3.
PU-11 | Compatibilidad | Compatibilidad | Responsive móvil/tablet | Probar 390px, 768px y 1366px | No se corta contenido ni sidebar | Observado | Layout.tsx + dashboards | Sidebar fija de 240px y grids 4/5 columnas pueden romper móvil. No hay media queries propias.
PU-12 | Compatibilidad | Compatibilidad | Compatibilidad navegador | Probar Chrome/Firefox/Edge | Visualización correcta | Pendiente | Requiere navegador | Planificado para ejecución manual.
PT-01 | Build | Portabilidad / mantenibilidad | Instalación de dependencias | Ejecutar npm install | Instala dependencias | Aprobado | npm_install.log | Instalación finalizada correctamente.
PT-02 | Build | Portabilidad / mantenibilidad | Build productivo | Ejecutar npm run build | Compila sin errores | Aprobado | npm_build.log | Build OK en 6.19s.
PT-03 | Performance | Eficiencia de desempeño | Tamaño del bundle | Revisar salida de build | Sin warning por chunk grande | Observado | npm_build.log | Bundle JS 670.86 kB; Vite advierte chunk >500 kB.
PT-04 | Performance | Eficiencia de desempeño | Lighthouse Performance | Ejecutar Lighthouse | Performance ≥80 | Pendiente | Requiere navegador | No ejecutado en entorno actual.
PT-05 | Seguridad | Seguridad | Campo contraseña oculto | Revisar login | input type=password por defecto | Aprobado | LoginPage.tsx | Cumple, incluye toggle mostrar/ocultar.
PT-06 | Seguridad | Seguridad | Dependencias sin vulnerabilidades altas | Ejecutar npm audit | 0 high/critical | Observado | npm_audit.json | Se detectaron 2 high: react-router y vite.
PT-07 | Mantenibilidad | Mantenibilidad | Componentes reutilizables | Revisar estructura | Header, Sidebar, Layout, StatusTag y páginas separados | Aprobado | src/app/components | Buena separación base.
PT-08 | Mantenibilidad | Mantenibilidad | Estilos centralizados | Revisar uso de estilos | Paleta y estilos reutilizables centralizados | Observado | types.ts + inline styles | Paleta está centralizada, pero hay mucho estilo inline duplicado.
PT-09 | Mantenibilidad | Mantenibilidad | Scripts de calidad | Revisar package.json | Debe incluir lint/test opcionales | Observado | package.json | Solo existen dev y build; agregar lint, preview y audit.
PT-10 | Portabilidad | Portabilidad | Lock file reproducible | Revisar ZIP original | Debe incluir package-lock/pnpm-lock/yarn.lock | Observado | ZIP original | No se detectó lock file en el ZIP original.
PT-11 | Portabilidad | Portabilidad | README de ejecución | Revisar README | Debe explicar instalación, roles, versión y pruebas | Observado | README.md | README es mínimo; falta guía EV3 y pruebas.
PT-12 | Fiabilidad | Fiabilidad | Sin errores críticos de consola | Ejecutar navegación en navegador | 0 errores críticos | Pendiente | Requiere navegador | Debe capturarse como evidencia.
PT-13 | Versionamiento | Mantenibilidad | Pantalla historial v1.0 | Abrir historial de versiones | Debe mostrar versión, fecha, cambios y próximas versiones | Aprobado | VersionHistorial.tsx | Pantalla implementada.
PT-14 | Versionamiento | Mantenibilidad | Tag Git de versión | Revisar repo Git | Debe existir tag v1.0 o release | Pendiente | Requiere repositorio Git | No evaluable desde ZIP.
PT-15 | Versionamiento | Mantenibilidad | Changelog técnico | Revisar archivos | Debe existir CHANGELOG.md o registro equivalente | Observado | ZIP original | Solo hay pantalla en UI; falta archivo de versionamiento.
ISO-AF-01 | ISO 25010 | Adecuación funcional | Cobertura de casos de uso EV2 | Comparar CU-01 a CU-06/RF09/RF10 | Todos representados | Aprobado | Pages + types | Cobertura alta.
ISO-US-01 | ISO 25010 | Usabilidad | Auto-descriptividad del flujo | Recorrer wizard | Usuario comprende paso actual y siguiente acción | Aprobado | NuevoExpediente.tsx | Wizard de 8 pasos con títulos CU.
ISO-SG-01 | ISO 25010 | Seguridad | Datos sensibles en consola | Revisar console.log / credenciales | No imprimir claves en consola | Aprobado | Búsqueda estática | No se detectó console.log con claves.
ISO-PT-01 | ISO 25010 | Portabilidad | Dependencia de rutas absolutas | Revisar código | No usar rutas locales del equipo | Aprobado | Búsqueda estática | No se detectaron rutas locales absolutas.
ISO-FI-01 | ISO 25010 | Fiabilidad | Resultado reproducible | Ejecutar validaciones externas | Mismo input debe permitir misma evidencia | Observado | NuevoExpediente.tsx | Math.random impide reproducibilidad exacta.

## Trazabilidad
Matriz de trazabilidad requisito / caso de prueba
Relación entre EV2 y pruebas EV3
Requisito / CU | Descripción | Pruebas asociadas | Estado | Observación
RF01 / CU-01 | Iniciar sesión y cargar perfil | PF-02, PF-03, PF-04, PF-05, PF-06, PT-05 | Aprobado | Login implementado con roles demo y carga visual.
RF02 / CU-02 | Registrar o consultar expediente de viajero | PF-08, PF-09 | Aprobado | Formulario de expediente y navegación a wizard.
RF03 / CU-03 | Validar documentación de menor de edad | PF-10, PF-11 | Aprobado | Validación documental y alerta por falta de autorización.
RF04 / CU-04 | Registrar y validar vehículo motorizado | PF-12, PF-13 | Aprobado | Formulario vehicular e inconsistencia generan RF09.
RF05 | Consultar expediente de viajero | PF-07, PF-08 | Aprobado | Tabla de expedientes y acción ver expediente.
RF06 / CU-05 | Validación externa SAG | PF-14 | Observado | Presente, pero simulación aleatoria.
RF07 / CU-05 | Validación externa PDI | PF-15 | Observado | Presente, pero simulación aleatoria.
RF08 / CU-05 | Validación Aduana Limítrofe | PF-16 | Observado | Presente, pero simulación aleatoria.
RF09 | Gestionar alertas y observaciones | PF-11, PF-13, PF-17, PF-18, PF-19 | Aprobado | Pantalla transversal y modal de detalle.
RF10 / CU-06 | Reportes operativos y estadísticos | PF-21, PF-22 | Observado | Reportes visibles, exportación sin acción.

## Hallazgos
Registro de hallazgos y defectos
Base para correcciones v1.1
ID defecto | Categoría | Severidad | Descripción | Caso asociado | Corrección recomendada | Estado
DEF-001 | Seguridad | Alta | Usuario no autenticado puede navegar desde Home a Sistemas Externos y ver Sidebar de administrador. | PR-SEC-01 | Crear vista pública sin sidebar o exigir login antes de ingresar a módulos internos. | Abierto
DEF-002 | Seguridad | Alta | npm audit reporta 2 vulnerabilidades altas en react-router y vite. | PT-06 | Actualizar react-router a >=7.18.0 y vite a >=6.4.3; ejecutar npm audit nuevamente. | Abierto
DEF-003 | Compatibilidad | Media | Layout usa Sidebar fija y grids 4/5 columnas; no hay media queries propias. | PU-11 | Agregar diseño responsive: menú colapsable, grids auto-fit y breakpoints móvil/tablet. | Abierto
DEF-004 | Accesibilidad | Media | Inputs y labels no están completamente asociados con id/htmlFor. | PU-06 | Asignar id único a cada input/select y htmlFor en labels. | Abierto
DEF-005 | Accesibilidad | Media | Modales no tienen role=dialog, aria-modal ni foco gestionado. | PU-08 | Usar Dialog accesible o agregar role, aria-modal, foco inicial y cierre con Escape. | Abierto
DEF-006 | Usabilidad | Media | Breadcrumbs y footer parecen clickeables pero no ejecutan navegación real. | PU-03, PU-04 | Agregar onClick real o quitar apariencia de link si son informativos. | Abierto
DEF-007 | Fiabilidad | Media | Validaciones externas usan Math.random; evidencia de prueba no es reproducible. | PF-14 a PF-16 | Cambiar por resultados determinísticos seleccionables: aprobado, observado, error. | Abierto
DEF-008 | Funcionalidad | Media | Botones Exportar PDF/Excel/Descargar no tienen acción o feedback. | PF-22 | Agregar modal/toast de descarga simulada y estado de generación. | Abierto
DEF-009 | Mantenibilidad | Media | README mínimo; no describe roles, instalación, pruebas ni versionamiento EV3. | PT-11 | Crear README con instalación, credenciales demo, scripts, pruebas ISO y versionamiento. | Abierto
DEF-010 | Mantenibilidad | Baja | Uso extensivo de estilos inline duplicados. | PT-08 | Extraer componentes/estilos comunes: Button, Card, FormField, Table, Modal. | Abierto
DEF-011 | Portabilidad | Media | ZIP original no incluye lock file reproducible. | PT-10 | Agregar package-lock.json o pnpm-lock.yaml al repositorio. | Abierto
DEF-012 | Eficiencia | Media | Bundle JS principal supera 500 kB y genera warning de Vite. | PT-03 | Aplicar code splitting/dynamic import para páginas y gráficos. | Abierto
DEF-013 | Versionamiento | Baja | No se verificó tag Git v1.0 ni CHANGELOG.md en el ZIP. | PT-14/PT-15 | Crear tag v1.0 y CHANGELOG.md; preparar v1.1 con correcciones ISO. | Abierto

## Evidencias
Evidencias de evaluación preliminar
Resultados obtenidos desde revisión local del ZIP
ID evidencia | Actividad | Estado | Descripción | Archivo / Fuente
EVD-001 | npm install | Aprobado | Instalación completada, 285 paquetes agregados. | /mnt/data/npm_install.log
EVD-002 | npm run build | Aprobado | Build Vite exitoso en 6.19s. | /mnt/data/npm_build.log
EVD-003 | Bundle JS | Observado | JS principal 670.86 kB; warning chunk >500 kB. | /mnt/data/npm_build.log
EVD-004 | npm audit | Observado | 2 vulnerabilidades altas, 0 críticas. | /mnt/data/npm_audit.json
EVD-005 | Revisión estática | Aprobado | Pantallas principales y roles presentes. | src/app/components/pages
EVD-006 | Accesibilidad estática | Observado | Inputs 5, labels 7, htmlFor 1, modales role=dialog 0. | Código fuente
EVD-007 | Responsive estático | Observado | No se detectan media queries propias; sidebar fija 240px. | Layout.tsx / Sidebar.tsx
EVD-008 | Versionamiento UI | Aprobado | Pantalla Historial de versiones v1.0 presente. | VersionHistorial.tsx

## Versionamiento
Plan de versionamiento del prototipo
Control de versiones sugerido para EV3
Versión | Nombre | Descripción | Estado | Notas
1.0 | Prototipo inicial EV3 | Incluye Home, login por roles, dashboards, flujo operador, alertas, reportes, sistemas externos e historial. | Evaluada | Base actual
1.1 | Correcciones ISO 25010 | Corregir seguridad de acceso sin sesión, accesibilidad, responsive, exportaciones, simulaciones determinísticas y README. | Planificada | Debe generarse desde prompt Figma corregido
1.2 | Ajustes post-pruebas manuales | Incorporar hallazgos Lighthouse, compatibilidad navegador y revisión docente. | Planificada | Usar evidencias de ejecución
2.0 | Prototipo final | Versión final consolidada para defensa EV3. | Planificada | Con tag Git y changelog completo

## Correcciones
Correcciones priorizadas para Prototipo v1.1
Usar estas correcciones como insumo del prompt Figma
Prioridad | Categoría | Corrección | Detalle
Alta | Seguridad | Bloquear módulos internos sin sesión | Home → Ver sistemas externos debe abrir vista pública limitada o forzar login; nunca mostrar Sidebar admin a usuarios no autenticados.
Alta | Seguridad | Actualizar dependencias | Usar react-router >= 7.18.0 y vite >= 6.4.3 o eliminar dependencia no usada. Reejecutar npm audit.
Alta | Responsive | Rediseñar navegación en móvil | Sidebar debe colapsar en botón menú; dashboards deben usar grid responsive 1/2/4 columnas.
Media | Accesibilidad | Formularios semánticos | Cada label con htmlFor e input/select con id; errores con aria-live.
Media | Accesibilidad | Modales accesibles | role=dialog, aria-modal=true, foco inicial, cierre con Escape, botón cerrar con aria-label.
Media | Fiabilidad | Simulaciones controladas | SAG/PDI/Aduana Limítrofe deben permitir seleccionar resultado Aprobado/Observado/Error para generar evidencia repetible.
Media | Funcionalidad | Exportaciones simuladas | Exportar PDF/Excel/Descargar debe mostrar toast/modal 'reporte generado' con nombre de archivo demo.
Media | Usabilidad | Breadcrumbs y footer | Breadcrumbs intermedios deben navegar; footer debe tener links reales/simulados o no parecer clickeable.
Media | Mantenibilidad | README y versionamiento | Agregar README EV3, CHANGELOG.md y mostrar v1.1 como versión corregida.
Baja | Mantenibilidad | Componentizar estilos | Crear componentes Button, Card, Modal, FormField, DataTable y StatusTag reutilizables.
Baja | Eficiencia | Reducir bundle | Aplicar lazy loading a Reportes/Recharts y pantallas pesadas.

## Prompt_Figma
Prompt Figma — Correcciones v1.1
Copia el texto completo de esta hoja o usa el archivo .md adjunto
Crea una versión corregida del prototipo Figma / código llamada “Prototipo v1.1” para el Sistema de Gestión de Control
Aduanero Fronterizo Los Libertadores.
Mantén la base funcional de v1.0:
- Home institucional del Paso Los Libertadores.
- Login con roles Operador Aduanero, Supervisor Aduanero y Administrador del Sistema.
- Dashboards por rol.
- Flujo operador CU-02 a CU-05.
- Gestión de alertas RF09.
- Reportes CU-06.
- Sistemas externos SAG, PDI y Aduana Limítrofe.
- Historial de versiones.
Aplica obligatoriamente estas correcciones detectadas en la evaluación ISO/IEC 25010:
1. Seguridad y control de acceso
- Ninguna pantalla interna debe mostrarse si no hay sesión iniciada.
- Si el usuario no autenticado presiona “Ver sistemas externos” desde Home, mostrar una vista pública limitada sin
sidebar interno ni opciones de administrador.
- Si intenta entrar a dashboard, reportes, alertas, administración o sistemas internos sin sesión, redirigir a Login con
mensaje: “Debe iniciar sesión para acceder a módulos internos”.
- El Sidebar no debe usar menú de administrador cuando currentUser sea null.
- Mantener separación visual por rol:
- Operador: expedientes, documentos, vehículos, validaciones, alertas.
- Supervisor: alertas, revisión manual, expedientes, reportes.
- Administrador: usuarios, roles, integraciones, auditoría, reportes.
2. Accesibilidad
- Todos los formularios deben tener labels asociados mediante htmlFor/id.
- Campos de error deben mostrarse con texto claro y aria-live.
- Los botones solo con ícono deben tener aria-label.
- La campana de alertas, botón cerrar modal, botón mostrar/ocultar clave y botones de navegación deben ser accesibles
por teclado.
- Las credenciales demo deben ser botones, no divs clickeables.
- Los modales de alerta y detalle deben tener role="dialog", aria-modal="true", título asociado, foco inicial y cierre
con Escape.
- No depender solo del color para comunicar estado; acompañar con texto: Aprobado, Pendiente, Observado, Error, En
revisión.
3. Diseño responsive
- Crear versión desktop, tablet y móvil.
- En móvil, el Sidebar debe colapsar en un menú hamburguesa.
- Los dashboards deben reorganizar tarjetas a 1 columna en móvil, 2 en tablet y 4 en desktop.
- Las tablas deben permitir scroll horizontal o convertirse en tarjetas en móvil.
- El login no debe quedar en 2 columnas fijas en pantallas pequeñas.
- Los filtros de reportes no deben quedar en 5 columnas fijas; usar auto-fit/minmax.
4. Fiabilidad de las validaciones externas
- Eliminar simulaciones aleatorias con Math.random.
- En CU-05, cada sistema externo debe permitir elegir resultado controlado:
- Aprobado / Sin observaciones.
- Observado.
- Error de comunicación.
- SAG, PDI y Aduana Limítrofe deben mostrar fecha/hora, estado, código de respuesta y detalle.
- Si se selecciona “Observado” o “Error”, debe generarse alerta RF09 reproducible.
5. Reportes CU-06
- Los botones Exportar PDF, Exportar Excel y Descargar reporte deben tener acción visible.
- Puede ser una descarga simulada, modal o toast.
- Mostrar nombre de archivo demo:
- reporte_operativo_los_libertadores_v1_1.pdf
- reporte_operativo_los_libertadores_v1_1.xlsx
- Mostrar estado: “Generando reporte”, “Reporte generado” o “Error al generar”.
6. Navegación y enlaces
- Breadcrumbs intermedios deben navegar realmente o no tener cursor de enlace.
- Footer debe tener enlaces simulados funcionales o abrir modal informativo.
- Todos los botones críticos deben tener feedback visible.
7. Mantenibilidad del código generado
- Crear componentes reutilizables:
- Button
- Card
- FormField
- DataTable
- Modal
- StatusTag
- Sidebar
- Header
- Toast/Notification
- Evitar duplicación excesiva de estilos inline.
- Mantener paleta institucional centralizada según Framework Gobierno de Chile:
- Primary #006FB3
- Secondary #FE6565
- Tertiary #0A132D
- Accent #A8B7C7
- Neutral #EEEEEE
- Gray A #4A4A4A
- Gray B #8A8A8A
- Black #111111
- White #FFFFFF
8. Dependencias y seguridad técnica del código
- Si se genera código React/Vite, usar versiones sin vulnerabilidades altas conocidas:
- vite >= 6.4.3
- react-router >= 7.18.0 si se utiliza
- Si react-router no se usa realmente, eliminarlo de dependencias.
- Agregar scripts:
- dev
- build
- preview
- audit
- lint
- Incluir lock file package-lock.json o pnpm-lock.yaml.
9. Documentación y versionamiento
- Agregar pantalla “Historial de versiones” actualizada:
- v1.0 Prototipo inicial EV3.
- v1.1 Correcciones ISO 25010.
- Agregar sección “Correcciones aplicadas v1.1” con:
- Seguridad de acceso.
- Accesibilidad.
- Responsive.
- Validaciones externas determinísticas.
- Exportaciones simuladas.
- Mejoras de navegación.
- Mejoras de mantenibilidad.
- Incluir una etiqueta visible en header/footer: “Prototipo v1.1”.
- Incluir en el README instrucciones de instalación, ejecución, credenciales demo, pruebas ISO 25010 y versionamiento.
10. Mantener el contexto del caso de estudio
- No convertirlo en una app genérica.
- Todo debe seguir contextualizado en Aduana Chile, Paso Fronterizo Los Libertadores, control Chile/Argentina,
expedientes de viajeros, menores de edad, vehículos, alertas, reportes y sistemas externos SAG/PDI/Aduana Limítrofe.
Resultado esperado:
- Prototipo v1.1 navegable.
- Correcciones visuales y funcionales aplicadas.
- Diseño compatible con desktop, tablet y móvil.
- Mejor soporte para evaluación ISO/IEC 25010.
- Código más mantenible, accesible y defendible para EV3.